# OBJETIVO

Describir los pasos para presentar, evaluar, aprobar, ejecutar y cerrar sistemáticamente los proyectos alineados a los ejes de humanización, presentados por las diferentes facultades y de carácter institucional, que apunten al fortalecimiento social del área de influencia de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA.

# ALCANCE

Este procedimiento aplica al proceso de Proyección Social, a las Facultades, Programas Académicos, profesores, estudiantes, egresados, directivos y a todo el personal vinculado a Proyección Social.

# DEFINICIONES

  - Coordinador de Proyecto: Es la persona encargada de diseñar, ejecutar y velar por la correcta ejecución del proyecto. Además, es la persona encargada de tener comunicación directa con el proceso de Proyección Social.

  - Proyección Social: Es el conjunto de actividades destinadas a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como aquellas actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

  - Proyectos: Se definen como aquellas estrategias que se desarrollan desde las Unidades Académicas o Administrativas a través de las líneas institucionales de acción con el ánimo de ejercer intervención social. Implica un conjunto de acciones planeadas, organizadas e interrelacionadas que abordan el estudio de un objeto o problemática, a partir de la definición de metas precisas, factibles y alcanzables, tendientes a resolver un problema de carácter social mediante la intervención de grupos o comunidades. Es una oportunidad para enseñar y aprender, investigar e intervenir una problemática específica con el fin de ayudar a resolverla y mejorar las condiciones de vida de los implicados. Voluntariado: Es la acción realizada de manera desinteresada por personas que por su propia voluntad participan en actividades de Proyección Social.

  - Población Beneficiaria: Es la población objeto de la intervención social entre los cuales se pueden mencionar: asociaciones de padres de familia, colegios, estudiantes, juntas de acción comunal, alcaldías, fundaciones de carácter social, madres o padres cabeza de familia, madres comunitarias, asociaciones de desplazados, comunidades parroquiales, comedores comunitarios, plazas de mercado, cooperativas y precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, microempresas y famiempresas, comunas, poblaciones indígenas, afrocolombianas, de género, empresas públicas o privadas, y, en general cualquier población u organización comunitaria que requiera intervención.

  - Práctica Social: La práctica social es el ejercicio de validación de los conocimientos adquiridos con comunidades en estado de vulnerabilidad, que permita a estas aumentar sus oportunidades de desarrollo y mejorar sus condiciones de vida. La práctica social universitaria existe como una estrategia para la proyección social en la formación de sus estudiantes de programas académicos.

# CONSIDERACIONES GENERALES

  - El origen de los proyectos surge del componente solidario presentado desde el proceso de proyección social, o educativos articulados a Investigación, Extensión y Unidad Académica (Facultad o Programa)

  - Cada Unidad Académica o Administrativa es responsable de las actividades e intervenciones de proyección social las cuales deben ser lideradas y enmarcadas dentro de uno de los cuatro ejes de intervención del grupo de Humanización G. Moscati.

Los ejes de Humanización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- APOYO AL PACIENTE HOSPITALIZADO: liderado por Proyección Social y grupo de humanización G. Moscati.

- UNINAVARRA MAYOR: liderado por Proyección Social y grupo de humanización G. Moscati. APOYO	A PRIMERA INFANCIA:	liderado por Proyección Socia y grupo de humanización G. Moscati.

- MI BIBLIOTECA ES TU BIBLIOTECA: Liderado por Proyección Social y grupo de humanización G. Moscati.

  - Todo proyecto de proyección social generado en las Facultades o Programas Académicos, derivado de la gestión curricular o investigación, o en el mismo proceso de Proyección Social, debe presentarse ante el comité institucional de Proyección Social para su revisión y aval técnico.

  - Tras verificar que la propuesta esté incluida en el Plan de Acción respectivo, y que, el Consejo de Facultad procederá a su aprobación mediante Acuerdo (según su origen). A partir de allí, se dará continuidad a la ejecución con el acompañamiento de Proyección Social como unidad facilitadora de requerimientos. Finalmente, se deberá enviar el informe de gestión PS-FO-11, con sus evidencias, a la Dirección de Proyección Social en los tiempos establecidos.

  - Todo proyecto deberá propiciar la relación de sus objetivos con la investigación y la docencia a través de la participación de directivos, colaboradores, profesores, estudiantes y egresados y su acción en el fortalecimiento de la proyección social del estudiante o egresado y el apoyo de programas de mejoramiento de la calidad de vida de los sectores con necesidades insatisfechas.

  - Todo proyecto de proyección social debe ser presentado en el formato físico PS-FO-07 Presentación proyectos de proyección social.

  - Los proyectos de proyección social que surjan de las Facultades o Programas Académicos deberán contar, al menos, con la participación de un estudiante, profesor o egresado del respectivo Programa Académico.

  - Los profesores podrán actuar en calidad de coordinador o colaborador y su asignación de horas de dedicación semanal a los proyectos, será determinada por el Programa Académico en su respectiva Agenda Académica, previa aprobación del Comité de Contratación.

  - Cada proceso o Facultad debe estructurar sus proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el marco de una de las siguientes líneas institucionales:

- Desarrollo Comunitario, Participación, Inclusión Equidad y Sostenibilidad

- Desarrollo Empresarial, Social y Sostenible.

  - Todo proyecto de proyección social debe tener anexo la Carta de Compromiso y Confidencialidad completamente diligenciada por profesores, estudiantes, egresados o directivos encargados del diseño, desarrollo y evaluación del proyecto, la cual se encuentra en la página del Sistema de Gestión de Calidad

  - Una vez ejecutado el proyecto, el autor debe presentar ante el proceso de Proyección Social el informe técnico según las fechas establecidas con sus respectivos anexos en el formato digital (copia de lista de participantes, registro fotográfico o fílmico y demás evidencias que sean pertinentes).

  - En caso de realizar proyecto con instituciones en convenio o con empresa cofinanciada, se debe anexar certificado firmado por el representante legal o su delegado, donde exprese su voluntad para participación en el proyecto y donde especifique claramente los recursos técnicos, humanos o económicos que aportará o en su defecto, el respectivo convenio.

  - El trámite para la solicitud de recursos de ejecución del proyecto deberá realizarse ante la Unidad Administrativa competente con un mínimo con 45 días a la fecha en que se requieran.

  - Los resultados del proyecto se socializarán con la comunidad beneficiada, académica o sociedad en general, tal como se haya determinado en el proyecto.

  - Se debe realizar la publicación como mínimo de un producto o pieza informativa y de divulgación con los resultados del proyecto, en el cual se plantee el impacto y la forma de vinculación de la comunidad o la población objetivo.

# DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES

| N.º | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DOCUMENTO DE ENTRADA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DOCUMENTO DE SALIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detectar necesidades para la formulación de proyectos | Rectoría Decano (a) de facultad Director(a) de Programa Director(a) de Investigación Director(a) de Bienestar Universitario y Egresados Líder de Proyección Social | NA | Detecta las necesidades para la formulación de proyectos que propendan por el desarrollo social Universitario. Esta detección puede surgir del análisis de los diagnósticos del entorno realizado por las Facultades o Programas Académicos o por unidades administrativas, o por Investigación apoyado por la Unidad de Proyección Social, mediante PS-FO-07 Formato para presentación de proyectos de Proyección Social (justificación). También puede surgir de las solicitudes de intervención de las partes interesadas, entre otros. | PS-FO-07 Formato para presentación de proyectos de Proyección Social |
| 2 | Diseñar y formular proyectos | Decano(a) de Facultad Director(a) de Programa Director(a) de Investigación Director(a) de Bienestar Universitario y Egresados Coordinador de extensión Líder de proyección social | PS-FO-07 Formato para presentación de proyectos de Proyección Social | Sigue las directrices establecidas en el Formato PS-FO-07 para la elaboración de un Proyecto de Proyección Social y adicionalmente, se debe anexar la carta de compromiso y confidencialidad. Nota: Cuando es en conjunto con otra institución se deben reunir las partes interesadas y concertar las actividades y asignación de recursos técnicos, financieros o humanos. | PS-FO-07 Formato para presentación de proyectos de Proyección Social Carta de compromiso y confidencialidad Certificación del Representante Legal o delegado o en su defecto, convenio cuando el Proyecto se presente en conjunto con otra institución |
| 3 | Revisión y aprobación del proyecto | Líder Proyección Social Comité Institucional de Proyección Social | PS-FO-07 Formato para presentación de proyectos de Proyección Social Carta o correo electrónico de Aval técnico y remisión al Consejo de Facultad cuando se trate de Facultades o Programas Académicos o Investigación | Revisa el contenido y la pertinencia de lo descrito en el formato PS-FO-07 y verifica si está alineado con el respectivo Plan de Acción y articulado a uno de los ejes de humanización de Proyección Social. En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los requisitos, el Líder de Proyección social informa para que se realicen los ajustes correspondientes. Si el Proyecto cumple los parámetros correspondientes el Líder de Proyección Social otorga aval técnico y lo remite a Consejo de Facultad. Cuando se trate de proyectos provenientes de Unidades Administrativas, el Líder de Proyección Social lo remite a la respectiva dependencia sea para ajuste o para ejecución, en este caso con el respectivo aval. Se evalúa la aprobación del proyecto de Proyección Social avalado y remitido al colegiado por el Líder de Proyección Social, cuando el proyecto haya tenido origen en una Unidad Académica. Si el proyecto es aprobado se autoriza al coordinador iniciar las actividades propuestas dentro del cronograma fijado en este (ver actividad No.5). En caso de no ser aprobado, se devolverá para sus respectivos ajustes mediante correo electrónico. | PS-FO-07 Formato para presentación de proyectos de Proyección Social Carta o correo electrónico de Aval técnico y remisión al Consejo de Facultad cuando se trate de Facultades o Programas Académicos o Investigación |
| 4 | Ejecutar el proyecto | Coordinador de proyecto | Acuerdo Correo Electrónico | El coordinador del Proyecto procede a ejecutarlo, acorde con la metodología, cronograma y presupuesto (si aplica) establecido. | Correo electrónico |
| 5 | Gestionar requerimientos del proyecto | Coordinador de proyecto | Requerimiento ERP-LINDA Correo electrónico | Entregar y radicar el requerimiento en ERP – LINDA, los requerimientos de materiales, servicios y/o avances para la ejecución del proyecto, de acuerdo con presupuesto aprobado en el formato GF-FO-01 denominado Solicitud de materiales y equipos. | Requerimiento ERP -LINDA |
| 6 | Verificar la ejecución del proyecto | Coordinador del proyecto | Requerimiento ERP -LINDA | Se deberá hacer seguimiento permanente de las actividades con base al cronograma establecido y generar un registro de los beneficiarios del proyecto social con sus evidencias. De la ejecución del proyecto debe existir, entre otras evidencias: - Registro Fotográfico o fílmico - Lista de Participantes - Encuestas de Satisfacción El estudiante y profesor registrará las horas de voluntariado, luego de la terminación de cada una de las intervenciones realizadas. | GH-FO-01 Lista de asistencia PS-FO-12 Encuesta de satisfacción PS-FO-18 Registro de horas de voluntariado G. MOSCATI |
| 7 | Entregar informe y productos | Coordinador del proyecto | Carta de solicitud GH-FO-03 Acta de Reunión | Remitir al Líder de Proyección Social todos los informes técnicos, junto con las evidencias y productos definidos en el proyecto. Lo anterior debe ser soportado en el Formato Informe de Gestión Actividades de Proyección Social PS-FO-11. Cuando el proyecto sea de una Facultad, Programa Académico o de Investigación, los informes, productos y evidencias también deben enviarse al Consejo de Facultad. | PS-FO-11 Formato Informe Final De Proyección Social. |
| 8 | Evaluar el proyecto ejecutado | Líder de proyección social | GH-FO-01 Lista de asistencia PS-FO-12 Encuesta de satisfacción PS-FO-18 Registro de horas de voluntariado G. MOSCATI | Se solicitan informes de la gestión con las estadísticas de las características de la población y la comunidad intervenida, y resultados parciales y totales de la ejecución, Lo anterior debe ser soportado en el Formato Informe de Gestión Actividades de Proyección Social PS-FO-11 | Correo electrónico GH-FO-03 Acta de Reunión PS-FO-11 Formato Informe Final De Proyección Social. |
| 9 | Socializar resultados | Coordinador del Proyecto Líder de Proyección Social Decano de Facultad Director de Programa | PS-FO-11 Formato Informe Final De Proyección Social. | Socializar los resultados del proyecto con la comunidad beneficiada y universitaria y sociedad en general, | Correo Electrónico PS-FO-11 Formato Informe Final De Proyección Social. GH-FO-01 Lista de asistencia |
| 10 | Publicar los resultados | Coordinador del Proyecto Líder comunicaciones y marketing Líder proyección social Director editorial | PS-FO-11 Formato Informe Final De Proyección Social. | Si el Proyecto incluye como producto la publicación de resultados se debe solicitar la Publicación de estos o de una pieza informativa o de divulgación con los resultados del Proyecto. | Correo Electrónico Publicación |
| 11 | Remisión de Acta de Finalización de Proyecto | Líder Proyección Social | Formato PS-FO-20 Acta de Finalización de Proyecto | Cuando el proyecto cuenta con todos los requisitos solicitados y resultados ejecutados correctamente, se procede a enviar el Acta de Finalización de Proyecto. | Formato PS-FO-20 Acta de Finalización de Proyecto. |

# flujograma

DIAGRAMA DE FLUJO

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 15-OCT-2015 | 01 | Documento inicial. |
| 15-ENE-2016 | 02 | En la Descripción Narrativa de actividades: No. 1. Se agrega en responsable el Coordinador de Proyección Social y Extensión. Se modifica la narración en la actividad No.1 quedando: Se identifican los proyectos y se presentan en los formatos diseñados. Actividad No.2. Se elimina la actividad y descripción anterior. Actividad No.3. Se elimina la actividad y descripción anterior. La actividad No. 4 pasa a ser las No. 3. Se modifica la actividad No. 4: APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL en su descripción, documento de referencia. |
| 12-DIC-2017 | 03 | Se agrega control de cambios en la prestación del servicio. Se mejora la descripción de actividades en los siguientes puntos: Se omitió lo del acta de reunión del consejo de Facultad y lo remplacé con una carta de la actividad No. 6 Se elimina el registro de los proyectos en la base de datos de proyectos de proyección social, antes actividad No. 3. |
| 20-MAR-2018 | 04 | Se modifican las consideraciones generales teniendo en cuenta el cumplimiento del requisito 8.3 Diseño y desarrollo. Así mismo, se mejora el paso a paso del numeral 5 Descripción de actividades. |
| 12-DIC-2018 | 05 | Se elimina el proceso de Extensión del Alcance y Descripción de actividades. Se agrega el numeral 4.1 de Consideraciones Generales, se modifica por los ejes de humanización de G Moscati, pues se establecen las líneas de proyección Social. Se agrega el numeral 4.2 indicando la responsabilidad del Director de proyección social y de las facultades académicas. |
| 07-SEP-2021 | 06 | Se modifica el objetivo Se modifica el alcance Se modifica la definición 3.3: Proyectos Se modifica la definición 3.4: Población beneficiaria Se modifica la definición 3.5: Práctica social Se modifica en consideraciones generales los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16 En la descripción narrativa de actividades: *Actividad N°1: Se agrega en responsable el decano(a) de la facultad, el director(a) de investigación y el director(a) de bienestar; se elimina dirección de proyección social y se agrega líder de proyección social *Actividad N°2: Se agrega en responsable el coordinador(a) de extensión; se elimina dirección de proyección social y se agrega líder de proyección social *Actividad N°2: Se agrega en documento la certificación del representante legal o su delegado o convenio cuando el Proyecto se presente en conjunto con otra institución *Actividad N°3: Se elimina el consejo de facultad y se agrega líder de proyección social *Actividad N°4: Se agrega en documento acuerdo y carta o correo electrónico *Actividad N°8: Se elimina en responsable dirección de proyección social y se agrega líder de proyección social *Actividad N°10: Se elimina en responsable dirección de proyección social y se agrega líder de proyección Social |
| 30-OCT-2024 | 07 | Se modificó la descripción de la actividad #2, "Diseñar y formular proyectos", añadiendo la carta de compromiso y confidencialidad. La actividad #4, "Aprobación del proyecto", se integró en la actividad #3, "Revisar propuesta". En las actividades #5 y #6, el documento de salida fue actualizado, reemplazando el formato de requerimientos con la plataforma ERP. |
| 02-FEB-2026 | 08 | Se actualizó el nombre del procedimiento para mejorar su claridad y alineación institucional. Se ajustó el objetivo del procedimiento, fortaleciendo la coherencia con su alcance y desarrollo. Se modificaron y depuraron las definiciones y condiciones, conservando únicamente las necesarias para su correcta aplicación. Se incorporó una nueva actividad correspondiente a la elaboración del acta de cierre del proyecto. |

| VERSIÓN | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRMA |  |  |  |
| NOMBRE | María Daniela Pulido Osorio | Sergio Andrés Castañeda Méndez | Sandra Liliana Navarro Parra |
| CARGO | Líder de Proyección social | Coordinadora de Calidad | Rectora |